**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_07\_\_ марта 2025 года № 21

с. Копанище

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 22.03.2017 г. № 16 «Об утверждении Порядка по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Копанищенском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области» администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по реализации и оценке эффективности муниципальных программ Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2024 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Копанищенский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно**-**телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Копанищенского сельского поселения А.М. Кетов

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Копанищенского сельского поселения**

**Лискинского муниципального района**

**Воронежской области от 07.03.2025 № 21**

**Отчет**  
**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ** **Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2024 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района от 22.03.2017 г. № 16 «Об утверждении Порядка по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Копанищенском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».  
 В 2024 году обеспечена реализация четырёх муниципальных программ, выполнение которых решает вопросы культурно-досуговой жизни поселения, вопросы функционирования аппарата управления, обеспечивающего выполнение всех программ ,вопросы благоустройства всех населённых пунктов поселения , а также вопросы развития транспортной инфроструктуры на селе, а именно:

1. **Муниципальная программа Копанищенского сельского поселения**

**«Развитие и сохранение культуры поселения»** включает в себя подпрограмму:

Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»

Целями и задачами данной программы являются: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Копанищенского сельского поселения, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию данной программы, отражено в Приложении №1 к отчету. Рост расходов при выполнении мероприятий в течении года стал возможен благодаря дополнительному поступлению доходов в местный бюджет. По итогам года считать, что данная программа выполнена на 100%.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось в 2024 г. за счет средств местного и областного бюджетов в объемах, предусмотренных программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения «О бюджете Копанищенского сельского поселения на 2024 год. Дополнительное финансирование позволило решить вопросы материально-технического обеспечения учреждений культуры и вопросы материального стимулирования их труда.

**2. Муниципальная программа Копанищенского сельского поселения**

**«Муниципальное управление и гражданское общество»**

Подпрограмма 1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета поселения»

Подпрограмма 5. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан»

Подпрограмма 8. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

Целями и задачами данной программы являются:

-совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

-совершенствование организации муниципальной службы в Копанищенском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-повышение устойчивости бюджета поселения;

-повышение качества жизни отдельных категорий населения Копанищенского сельского поселения;

-защита населения и территории Копанищенского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций;

-организация эффективного первичного воинского учета;

-совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

-обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

-повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

-оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

-исполнение обязательств Воронежской области по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот;

-создание резервного фонда для финансового обеспечения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы оповещения, обеспечение вызова экстренных оперативных служб;

- осуществление первичного воинского учета;

Расходы бюджета на реализацию данной программы в 2024 году составили 6329,7 тыс. руб.

Полная картина об использовании бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в разрезе подпрограмм и источников финансирования отражена в Приложении №2 к отчету.

С учетом внесенных изменений в течении года в финансовые показатели запланированных мероприятий, можно говорить о 100% выполнения реализации программы в 2024 г. Рост расходов при выполнении мероприятий в течении года стал возможен благодаря дополнительному поступлению доходов в местный бюджет.

**3. Муниципальная программа Копанищенского сельского поселения «Развитие территории поселения»**

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2. «Развитие сети уличного освещения»  Подпрограмма 3. «Благоустройство территории поселения»  Подпрограмма 4. «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»  Подпрограмма 5. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»  Подпрограмма 7. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»  Подпрограмма 8. «Благоустройство мест массового отдыха»  Подпрограмма 9. «Развитие градостроительной деятельности поселения».  Целями и задачами данной программы являются: |
| - создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения;  - повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. |
| - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения;  -комплексное благоустройство, освещение территорий поселения;  - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения;  - содержание в надлежащем состоянии и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений;  - поддержание благоприятного состояния окружающей среды;  - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Копанищенского сельского поселения;  - совершенствование эстетического вида сельского поселения, - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - повышение надежности снабжения ресурсами;  - формирование на территории Копанищенского сельского поселения среды, улучшения условий и комфортности проживания жителей. |

Сумма бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в 2024 году составила 2594,3 тыс. руб. В Приложении №3 к отчету подробно расписано исполнение по подпрограммам и источникам финнансирования.

**5. Муниципальная программа Копанищенского сельского поселения «Развитие транспортной системы».**

Цели программы:

- приведение в надлежащее состояние существующих автомобильных дорог;

- строительство, реконструкция и ремонт дорог на территории поселения,

- текущее обслуживание и содержание улично-дорожной сети;

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Сумма бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в 2024 году составила 2554,0 тыс. руб. В Приложении №5 к отчету подробно расписано исполнение данной программы по источникам финансирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
В результате проведенного анализа, исполнение программ за 2024 год признано эффективным. При реализации муниципальных программ  
администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторов программ.